## Sheet1
■Ipost_Hanel_Issue after Merge Code 12.06.2015
| Priority | date |  |  | Vietnamese translation | HSS checking
| low | 2015-06-18 | 1.Click on link = /support/manual | プレビューが必要ないor存在しない場合、 せめてTOPなどが表示されるように対応します。 | Chúng tôi sẽ làm sao cho trong trường hợp không cần preview hay không có preview thì ít nhất những phần như top... cũng sẽ được hiển thị. | fixed
| low | 2015-06-18 | 2.Click on icons, then click into “Click here” text as hightlighted in red below => encounter error | プレビューのリンクが作られていませんでした。 修正いたします。 | Chúng tôi chưa tạo link đến preview chúng tôi sẽ sửa phần này | fixed
| high | 2015-06-17 | 3.News & other forms - style textbox # selectbox error | ともあれ、Pushの配信予約が壊れているようでした。 設定した時間がDBに登録されていません。 修正いたします。 | Có vẻ như là chức năng đặt giờ gửi Push cũng bị hỏng. Giờ thiết lập không được đăng ký trên DB. Chúng tôi sẽ sửa phần này. | fixed
| middle | 2015-06-17 | 4.Menu - Advane or button Back | javascriptが壊れています・・・ こちら、対応いたします。 | Javascript bị hỏng Cái này chúng tôi cũng sẽ đảm nhiệm. | fixed
| high | 2015-06-17 | 5.Splash - Setting splash image | 壊れています。 こちら、対応いたします。 | Hỏng. Cái này chúng tôi cũng sẽ đảm nhiệm. | fixed
| high | 2015-06-17 | 6.Background - Can not set background image | 壊れています。 こちら、対応いたします。 | Hỏng. Cái này chúng tôi cũng sẽ đảm nhiệm. | fixed
| high | 2015-06-18 | 7.Footer currently API /tabmenu/[CLIENT_ID] result | 戻り値がおかしいため、修正いたします。 | Giá trị quay về đang sai. Chúng tối sẽ sửa | Not yet fixed?
| high | 2015-06-17 | 8.Shop profile - Edit shop image errors | 壊れています。 こちら、対応いたします。 | Hỏng. Cái này chúng tôi cũng sẽ đảm nhiệm. | fixed
| high | 2015-06-18 | 9.SideMenu - Disappear side menu management in admin panel? | 動作確認後、表示するようにします。 | Sẽ cho hiển thị lại sau khi kiểm tra hoạt động | Not yet fixed?
|  |  | 10a - Create news – Do not validate this form? |  |  | fixed
|  |  | 10b - Edit News – Image disappears after edit? |  |  | Not yet fixed?
|  |  | 10c - Create new News: Deliver date & time, Created, Modifed: is empty => new bug |  |  | Not yet fixed?
|  |  | 11. Menu - Add Item do not validate any form? |  |  | Not yet fixed?
|  |  | 12. Block - Click Register => No action? |  |  | Not yet fixed?
|  |  | 13. TOP - Different with old Version: do not allow to configure in Admin panel? |  |  | Not yet fixed?
14. TOP => click to area “coupon” => new bug
■Ipost_Hanel_Issue after Merge Code 12.06.2015 - API
| ? | ? | 1.API TOP is different with old version? | 何かおかしなところがあったら、何でも言ってください | Nếu phát hiện thấy có gì lạ, dù là bất cứ điều gì, hãy cứ nói với chúng tôi
| high | 2015-06-18 | 2. API TABEMENU: /tabmenu/[client_id] | 至急用意します。 | Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị' | Not yet fixed?
■Issue |  |  | HiroPro修正 | Hiro pro sửa
| low | 2015-06-19 | デバイス系のカウントを、実際のdtb_deviceから計算し、正式に表記する。 | Tính toán và chính thức hiển thị count hệ thống thiết bị từ dtb_device thực tế
| super high | 2015/6/17 ～ 2015/6/20 | agentの審査の画面が全然動かなくなっているので修正。 | Màn hình kiểm tra agent hoàn toàn không hoạt động, nên phải sửa
| middle | 相談 | agentとmgrのpoファイルを育てて、綺麗に言語対応する。 | Phát triển các tập tin po của agent và mgr, chỉnh sửa ngôn ngữ cho đẹp
| middle | 2015-06-19 | agentでのadminアカウント発行時、thanksメールを送信するが、 | Khi phát hành tài khoản admin của agent, sẽ có mail cảm ơn được gửi đi.
|  |  | その時に、送信するthanksメールについて、ベトナム語と英語での送信を考慮する。 | Chúng tôi đang cân nhắc đến việc gửi mail cảm ơn này bằng tiếng anh và tiếng việt
| middle | 2015-06-19 | 英語とベトナム語のマニュアルの用意をどうするか決定する。 | Quyết định xem chuẩn bị hướng dẫn sử dụng (manual) tiếng việt và tiếng anh như thế nào?
| low | 2015-06-19 | スプラッシュにおいて、結局動画を使いこなしている人がいない。 | Không có người sử dụng phim kết thúc trên màn hình Splash .
|  |  | 使わないなら、捨てる。 | Nếu không có ai sử dụng, hãy xóa nó đi
|  |  | （自分で動画まで用意できる人が全然いない） | (Không ai có thể tự chuẩn bị phim)
| high | 2015-06-17 | ニュースの「いいね」のカウントAPIなどが停止しているので、 | Những API như là API đếm "Like" của News đang không hoạt động
|  |  | マージ後、調整したソースを確認の上、開放する。 | Sau khi merge, chúng tôi sẽ mở lại chức năng này dựa trên việc xác nhận souce đã điều chỉnh.